## Matrice des risques
MATRICE DES RISQUES - Projet Pokémon Game Freak
Impact ▶ | 1 - Négligeable | 2 - Mineur | 3 - Modéré | 4 - Majeur | 5 - Critique
Probabilité ▼
5 - Très probable
4 - Probable
3 - Possible |  |  | R2 | R1
2 - Peu probable |  |  | R4 |  | R3
1 - Rare
LÉGENDE DES RISQUES
ID | Risque | Probabilité | Impact | Niveau | Mitigation
R1 | Problème d'intégration OAuth (Facebook/Google) | Possible (3) | Majeur (4) | ÉLEVÉ | Tests d'intégration approfondis, documentation API, environnement de test dédié
R2 | Incompatibilité sur certains appareils Android | Possible (3) | Modéré (3) | MOYEN | Tests sur 10+ appareils différents, utilisation BrowserStack, tests beta
R3 | Surcharge serveur lors de pics de joueurs | Peu probable (2) | Critique (5) | ÉLEVÉ | Tests de charge avec JMeter, auto-scaling GCP, monitoring temps réel
R4 | Bug dans le calcul du classement | Peu probable (2) | Modéré (3) | MOYEN | Tests unitaires exhaustifs, revue de code, tests de non-régression
LÉGENDE DES NIVEAUX DE RISQUE
Critique
Élevé
Moyen
Faible
Négligeable